## Sheet2
SN | WO NO. | CAMP | LOCATION | 1.5 TON | 2 TON | 2.5 TON | 3TON | 2TON | COOLER | used AC | FRIDGE | FREEZER | 8 TON | 10 TON | 15 TON | 25 TON | 20 TON | 12 TON | F 5TON | F 8TON | WORK ORDER AMOUNT | START DATE | END DATE | REMAINING DAYS | WO PERCENTAGE | LPO | DO | WO | COST
1 | WO 01 | المنامة تدريب المستجدين | المطبخ وغرف التحضير وقاعة الطعام |  |  | 9 | [14 empty] | 47628 | 2025-05-26 | 2025-06-25 | 0 | 100% | PO2500005962 | Delivery Note | امر العمل | 33885
2 | WO 02 | الحيل كتيبة 43 | سكن الضباط وسكن الافراد والمطبخ ومستودعات القيادة ومكتب الامن الجديد |  | 18 |  |  | 9 | [12 empty] | 96228 | 2025-06-04 | 2025-08-03 | 0 | 100% | PO2500006949 | Delivery Note | امر العمل | 49050
3 | WO 03 | سيح البانة احتياط /6 | النادي المشترك و نادي المرتب |  |  |  | 8 | [13 empty] | 52704 | 2025-06-04 | 2025-08-03 | 0 | 100% | PO2500007002 | Delivery Note | امر العمل | 41880
4 | WO 04 | المنامة تدريب المستجدين | مشارب المياة | [5 empty] | 5 | [11 empty] | 30510 | 2025-06-13 | 2025-07-12 | 0 | 100% | PO2500005775 |  | امر العمل
5 | WO 05 | المنامة تدريب المستجدين | مبني الامن علي المدخل |  | 1 | [15 empty] | 4104 | 2025-06-09 | 2025-08-08 | 0 | 100% | PO2500006869 | Delivery Note | امر العمل | 2725
6 | WO 06 | معسكر مسافي | القوات البرية | [6 empty] | 4 | [10 empty] | 2592 | 2025-06-09 | 2025-08-08 | 0 | 100% | USED AC'S | USED AC'S | امر العمل
7 | WO 07 | معسكر سيح البانة كتيبة 12 | القوات البرية( غرفة الحراسة للمستودعات و غرفة مستودع سلاح للبوابة | 1 | 1 | [15 empty] | 7776 | 2025-06-18 | 2025-08-17 | 0 | 100% | PO2500007383 | Delivery Note | امر العمل | 5060
8 | WO 08 | ثوبان | القاعات الدراسية |  |  | 10 | [14 empty] | 52920 | 2025-06-25 | 2025-08-24 | 0 | 100% | PO2500007380 | Delivery Note | امر العمل | 37650
9 | WO 09 | ثوبان | قسم التجهيز |  |  |  | 4 | [13 empty] | 26352 | 2025-06-25 | 2025-08-24 | 0 | 100% | PO2500007388 | Delivery Note | امر العمل | 20940
10 | WO 10 | المنامة تدريب المستجدين | نادي الدورات والعرفاء | [7 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 77760 | 2025-07-07 | 2025-09-06 | 0 | 100% | PO2500008336 | PO2500009349 | امر العمل
11 | WO 11 | سيح البانة ك/ 12 | سكن الخدمة الوطنية |  |  | 16 | [14 empty] | 84672 | 2025-08-06 | 2025-10-07 | 0 | 100% | PO2500008798 | Delivery Note | امر العمل | 59520
12 | WO 13 | المنامة تدريب المستجدين | بندرة الوكلاء (الاحتياط والخدمة الوطنية والانعاشية) | [14 empty] | 2 |  |  | 54000 | 2025-07-21 | 2026-02-20 | 85 | 0% | PO2500013176 |  | امر العمل
13 | WO 14 | المنامة تدريب المستجدين | مستودع العهدة | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 297000 | 2025-07-21 | 2026-02-20 | 85 | 0% | PO2500013176 |  | امر العمل
14 | WO 15 | المنامة تدريب المستجدين | مكاتب مركز التدريب (الاحتياط والخدمة الوطنية والانعاشية) | [12 empty] | 2 |  |  |  |  | 118800 | 2025-07-21 | 2026-02-02 | 67 | 0% | PO2500013176 |  | امر العمل
15 | WO 17 | المنامة تدريب المستجدين | المسجد | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 23760 | 2025-07-21 | 2026-02-02 | 67 | 0% | PO2500013176 |  | امر العمل
16 | WO 18 | المنامة تدريب المستجدين | صالة المسبح | [13 empty] | 1 |  |  |  | 68040 | 2025-07-28 | 2026-04-27 | 151 | 0% | PO2500013176 |  | امر العمل
17 | WO 20 | المنامة تدريب المستجدين | مبني رقم (88) سكن ضباط الصف |  | 15 | [15 empty] | 61560 | 2025-08-01 | 2026-01-31 | 65 | 80% | PO2500008807 | Delivery Note | امر العمل | 40275
18 | WO 21 | المنامة تدريب المستجدين | مبني رقم (87) |  | 18 | [15 empty] | 73872 | 2025-07-21 | 2026-01-20 | 54 | 25% | PO2500009070 | Delivery Note | امر العمل | 48330
19 | WO 22 | المنامة تدريب المستجدين | مبني رقم (89) سكن ضباط الصف |  | 12 | [15 empty] | 49248 | 2025-08-01 | 2026-01-31 | 65 | 75% | PO2500008805 | Delivery Note | امر العمل | 32220
20 | WO 23 | المنامة تدريب المستجدين | مبني رقم (90) |  |  | 20 | [14 empty] | 105840 | 2025-07-21 | 2026-01-20 | 54 | 75% | PO2500008818 | Delivery Note | امر العمل | 74400
21 | WO 24 | المنامة تدريب المستجدين | البوابة |  |  | 5 | [14 empty] | 26460 | 2025-07-21 | 2026-01-20 | 54 | 75% | PO2500008813 | Delivery Note | امر العمل | 18600
22 | WO 25 | المنامة تدريب المستجدين | الجاهزية البدنية |  |  | 8 | [14 empty] | 42336 | 2025-07-21 | 2026-01-20 | 54 | 75% | PO2500008816 | Delivery Note | امر العمل | 29760
23 | WO 26 | سيح البانة |  |  |  |  | 20 | [13 empty] | 131760 | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 61 | 80% | PO2500009073 | Delivery Note | امر العمل | 95540
24 | WO 27 | المنامة تدريب المستجدين | العيادة وكتيبة المجندين |  | 4 | 2 | [14 empty] | 27000 | 2025-08-01 | 2026-01-31 | 65 | 80% | PO2500008801 | Delivery Note | امر العمل | 18180
25 | WO 29 | سيح البانة الاحتياط | المطبخ | [13 empty] | 1 |  |  |  | 68040 | 2025-07-21 | 2026-04-20 | 144 | 0% | PO2500013176 |  | امر العمل
26 | WO 31 | سيح البانة الاحتياط | مستودع الملابس | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 108000 | 2025-07-21 | 2026-04-20 | 144 | 0% | PO2500013176 |  | امر العمل
27 | WO 32 | سيح البانة الاحتياط | المسجد | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 37800 | 2025-08-01 | 2026-04-30 | 154 | 0% | PO2500013176 |  | امر العمل
28 | WO 33 | سيح البانة الاحتياط | خيمة (1) (2) (3) | [15 empty] | 8 | 4 | 97200 | 2025-07-21 | 2026-01-20 | 54 | 50% | PO2500014884 |  | امر العمل | 48000
29 | WO 34 | الحيل الاحتياط | سكن الخدمة الوطنية |  | 30 | [15 empty] | 123120 | 2025-07-21 | 2026-03-20 | 113 | 50% | PO2500009069 | Delivery Note | امر العمل | 80550
30 | WO 36 | نادي الفجيرة للرماية | مستودع معدات جديد |  |  | 3 | [14 empty] | 15876 | 2025-07-09 | 2025-09-08 | 0 | 100% | PO2500007693 | Delivery Note | امر العمل | 11295
31 | WO 37 | الحيل كتيبة 73 | مستودع رقم 4 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 27000 | 2025-07-14 | 2025-12-13 | 16 | 0% | PO2500013176 |  | امر العمل
32 | WO 40 | جبل جبر | غرفة السيرفر |  |  | 1 | [14 empty] | 5292 | 2025-07-28 | 2025-09-27 | 0 | 100% | PO2500008809 | Delivery Note | امر العمل | 3720
33 | WO 42 | الحيل 73 | سكن الخدمة الوطنية |  | 22 | [15 empty] | 90288 | 2025-08-06 | 2025-11-05 | 0 | 100% | PO2500008803 | Delivery Note | امر العمل | 59070
34 | WO 43 | المنامة 32 | كتيبة 32 مباني متعددة | 4 | 5 | 4 | [14 empty] | 56376 | 2025-11-24 | 2026-02-23 | 88 | 10% | REQ2500026220 |  | امر العمل
34 | WO 44 | سيح البانة | مستودع المطبخ الرئيسي | 1 | [16 empty] | 3672 | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 5 | 50% | PO2500013833 | Delivery Note | امر العمل | 2315
34 | WO 47 | الحيل 43 | صالة الطعام و سكن الخدمة الوطنية |  | 6 | 6 | [14 empty] | 56376 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 0 | 100% | PO2500011890 | Delivery Note | امر العمل | 38520